**A****PSTIPRINĀTS**

ar Ķekavas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas

2016.gada 4.aprīļa sēdes lēmumu Nr.11

ar grozījumiem līdz 2016.gada 6.jūnijam

ga, LV-100515A, R Res novads, LV-3148

**IEPIRKUMA NOLIKUMS**

**„Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 2016

**SATURS**

**I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI 3**

[1. Iepirkuma metode 3](#_Toc288834342)

[2. Iepirkuma identifikācijas numurs 3](#_Toc288834343)

[3. Pasūtītājs 3](#_Toc288834344)

[4. Kontaktpersonas 3](#_Toc288834345)

[5. Iepirkuma priekšmeta apraksts 4](#_Toc288834346)

[6. Pretendents 4](#_Toc288834347)

[7. Līguma izpildes vieta un līguma darbības laiks 4](#_Toc288834348)

[8. Piedāvājumu iesniegšana 4](#_Toc288834349)

[9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 4](#_Toc288834350)

[10. Piedāvājuma derīguma termiņš 5](#_Toc288834351)

[11. Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana 5](#_Toc288834352)

[12. Prasības piedāvājuma sagatavošanai un noformēšanai 5](#_Toc288834353)

[13. Pretendenta atlases prasības 7](#_Toc288834354)

[14. Iesniedzamie dokumenti 9](#_Toc288834355)

[15. Piedāvājuma vērtēšana 11](#_Toc288834356)

[16. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana 13](#_Toc288834357)

[17. Iepirkuma līguma slēgšana 13](#_Toc288834358)

[18. Komisijas darbības pamatnoteikumi, tās tiesības un pienākumi 13](#_Toc288834359)

[19. Pretendenta tiesības un pienākumi 14](#_Toc288834360)

**II nodaļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 16**

**III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI 18**

1.forma. Pieteikums dalībai iepirkumā 18

2.forma. Pretendenta realizēto būvdarbu saraksts 20

3.forma. Iesaistīto speciālistu saraksts 21

4.forma. Speciālistu CV un apliecinājums 22

5.forma. Objekta teritorijas apsekošanas akts 24

6.forma. Apakšuzņēmēju saraksts 25

7.forma. Piedāvājuma nodrošinājums 26

8.forma. Garantijas nodrošinājums 27

9.forma. Finanšu piedāvājums 28

**IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS 30**

**I nodaļa**

**IEPIRKUMA NOTEIKUMI**

# Iepirkuma metode: Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss (turpmāk – Iepirkums), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

# Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶNP 2016/10

# Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | Ķekavas novada pašvaldība |
| Adrese: | Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000048491 |
| Tālruņa numurs: | +371 67935803 |
| Faksa numurs: | +371 67935819 |
| Bankas rekvizīti: | Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280 0; AS "SEB Banka", Dienvidu filiāle |
| Interneta mājaslapa | www.kekava.lv |
| E-pasta adrese: | [novads@kekava.lv](mailto:lic@lic.gov.lv) |
| Darba laiks: | Pirmdien no plkst. 08.00 līdz 18.00; otrdien, trešdien no plkst. 08.00 līdz 17.00; ceturtdien no plkst. 09.00 līdz 19.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 14.00. Pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00, piektdien bez pusdienas pārtraukuma |

# Iepirkuma procedūru veic ar Ķekavas novada domes 2009.gada 7.jūlija lēmumu Nr.4.§ (Prot. Nr.2), 2010.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.1.§ 1.1. (Prot. Nr.9), 2010.gada 10.februāra lēmumu Nr.1.§ 1. (Prot. Nr.2), 2011.gada 24.februāra lēmumu Nr.8.§ 2. (Prot. Nr.3), 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.6.§ 2. (Prot. Nr.13), 2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.1.§ 3. (Prot. Nr.12), izveidotā Iepirkumu komisija (turpmāk – komisija).

# Kontaktpersonas:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktpersona par organizatoriskiem jautājumiem: | Ķekavas novada pašvaldības juriste Līga Blate |
| Adrese: | Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
| Tālruņa numurs: | +371 67935803 |
| Faksa numurs: | +371 67935819 |
| E-pasta adrese: | [iepirkumi@kekava.lv](mailto:oskars.podnieks@lic.gov.lv) |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: | Ķekavas novada pašvaldības projektu vadītājs Jānis Vītoliņš  Ķekavas novada pašvaldības ainavu plānotāja Lauma Muceniece |
| Adrese: | Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
| Tālruņa numurs: | +371 67935803 |
| Faksa numurs: | +371 67935819 |
| E-pasta adrese: | iepirkumi@kekava.lv |

# Iepirkuma priekšmeta apraksts

* 1. Iepirkuma priekšmets ir **Ķekavas parka 1. kārtas** (turpmāk – Objekts) izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši izstrādātajam būvniecības projektam (turpmāk – Būvniecības projekts), tajā noteiktajiem darbu apjomiem un nolikumam pievienotajai **Tehniskajai specifikācijai (II nodaļa)**.
  2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV): 45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.
  3. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.

# Pretendents

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punktam atbilstošs un likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts piegādātājs, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu.

# Līguma izpildes vieta un līguma darbības laiks

* 1. Līguma izpildes vieta: **Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novadā**.
  2. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2017.gada 30.septembris.
  3. Līgums tiks slēgts pēc lēmuma saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta.

# Piedāvājumu iesniegšana

* 1. Piedāvājums jāiesniedz **līdz 2016.gada 27.jūnijam plkst.11:00**. Piedāvājumu var iesniegt personīgi nolikuma 3.punktā minētajā adresē, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt pa pastu. Pasta sūtījums jānogādā nolikuma 3.punktā minētajā adresē līdz šajā punktā minētā termiņa beigām.
  2. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.
  3. Pasūtītāja pārstāvis reģistrē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, atzīmējot tā iesniegšanas datumu un laiku. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikuma 12.punktā noteiktajām prasībām.

# Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

* 1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks **2016.gada 27.jūnijā plkst.11:00,** Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāvā, 24.kabinetā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.
  2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta, sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.
  3. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, norādot pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, savu vārdu un uzvārdu.
  4. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.
  5. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa piedāvājumus iesniegušo pretendentu sarakstu.
  6. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka tas ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, kā arī nav saistīts ar kādu no pretendentiem Publisko iepirkuma likuma 23.panta pirmās daļas izpratnē.
  7. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu, piedāvāto garantijas laiku.. Pēc šo ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.
  8. Kad visi piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
  9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes norise tiek protokolēta.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

Iesniegtais piedāvājums ir saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

# Paziņojumi, nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

* 1. Paziņojums par atklāto konkursu, grozījumiem nolikumā, kā arī paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā.
  2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem (izņemot Būvniecības projektu) pasūtītāja mājas lapā http://[www.kekava.lv](http://www.lic.gov.lv) sadaļā „Publiskie iepirkumi”/”Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi”. Ar atklātā Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem līdz nolikumā noteiktajam piedāvājumu atvēršanas brīdim var brīvi iepazīties un lejupielādēt iepriekš minētajā resursā.
  3. Piegādātājam tiek rekomendēts nolikuma 11.2.punktā noteiktajā resursā lejupielādēt un aizpildīt reģistrācijas lapu, un to nosūtīt uz pasūtītāja faksu: 67935819. Lejupielādējot nolikumu, bet nereģistrējoties Iepirkumam, t.i., nenosūtot aizpildītu reģistrācijas lapu pasūtītājam, piegādātājam ir patstāvīgi jāseko aktuālajai informācijai par iepirkuma procedūru nolikuma 11.2.punktā noteiktajā resursā.
  4. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastu.
  5. Informācijas pieprasījumi ir jāadresē nolikuma 4.punktā noteiktajām kontaktpersonām.
  6. Visi jautājumi par Iepirkuma nolikumu, iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību, iepirkuma līguma projektu, pasūtītājam uzdodami laikus rakstiski, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi netiek ņemti vērā.
  7. Ja piegādātājs pieprasa papildu informāciju par nolikumu, pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju nolikuma 11.2.punktā noteiktajā resursā, kā arī informāciju nosūta visiem piegādātājiem, kuri aizpildījuši reģistrācijas lapu.
  8. Ja nolikuma 11.7.punktā minētās ziņas pasūtītājs ir ievietojis nolikuma 11.2.punktā noteiktajā resursā, tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas papildu informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša pieeja.
  9. Iepazīšanās ar Objektu ir obligāts priekšnoteikums piedāvājuma iesniegšanai un tiek rīkota visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi 2016.gada 21.aprīlī plkst. 10:00 pie Doles Tautas nama Rīgas ielā 26 , Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par ko tiek noformēts Objekta apsekošanas akts. Objekta apsekošanu būs iespējams veikt arī pēc šajā punktā noteiktā termiņa, to saskaņojot ar nolikuma 4.punktā noteikto kontaktpersonu par tehnisko specifikāciju, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

# Prasības piedāvājuma izstrādāšanai un noformēšanai

* 1. Piedāvājumu iesniedz 2 (divās) atsevišķās, slēgtās un aizzīmogotās aploksnēs vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kaste vai tml.):
     1. 1.aploksne – pretendenta atlases dokumenti (1 (viens) oriģināls un 2 (divi) kopijas eksemplāri) atbilstoši nolikuma 15.1.punktam;
     2. 2.aploksne – tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma dokumenti (1 (viens) oriģināls un 2 (divi) kopijas eksemplāri) atbilstoši nolikuma 15.2. un 15.3.punktam.
  2. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām attiecīgi norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.
  3. Uz nolikuma 12.1.punktā minētajām aploksnēm norāda:
* pasūtītāja nosaukumu un adresi;
* pretendenta nosaukumu, tā pasta adresi, e-pasta adresi, tālruni un faksa numuru;
* iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;
* atzīmi „Neatvērt līdz **2016.gada 27.jūnijam plkst.11:00**”.
* Ja aploksne nav noformēta atbilstoši šī punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.
  1. Pretendentam finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz arī elektroniskā formā, kas veidots kā Microsoft Excel dokuments ar pieejamu teksta meklēšanas, kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam nolikuma 12.1.2.apakšpunktā noteiktajā 2.aploksnē kopā ar finanšu piedāvājuma oriģinālu.
  2. Piedāvājumu iesniedz rakstveidā (datora izdrukas veidā). Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem un bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, komisija ņem vērā tikai tos labojumus, kas ir apstiprināti ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu.
  3. Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās. Ja pretendents ir pilnvarojis kādu personu pretendenta vārdā parakstīt iepirkumam iesniedzamo dokumentāciju, tad pieteikumam (III nodaļas 1.forma) papildus jāpievieno attiecīgā pilnvara.
  4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tā izvirza vienu tās dalībnieku, kurš personu apvienības vārdā ir pilnvarots parakstīt visu šī iepirkuma dokumentāciju. Pieteikumu dalībai iepirkumā (III nodaļas 1.forma) un Finanšu piedāvājuma oriģinālu paraksta visi personu apvienības dalībnieki, bet pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta personu apvienības dalībnieku pilnvarotais dalībnieks.
  5. Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā. Piedāvājuma daļas iesniedz caurauklotas (cauršūtas) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendents vai tā pilnvarotā persona.
  6. Ja piedāvājumā tiek iesniegta kāda dokumenta kopija, pretendents apliecina tās pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt:
* uzrakstam „KOPIJA PAREIZA”;
* kopijas apliecinātājas personas (pretendenta vai tā pilnvarotas personas) pilnam amata nosaukumam, pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam;
* apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam.

Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumenta notariāli apliecinātu kopiju.

* 1. Ja pretendenta atlases dokumenti vai tehniskā dokumentācija (lietošanas vai darba instrukcijas u.tml.) ir citā valodā, klāt jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Šādā gadījumā tulkojums ir noteicošais dokuments piedāvājuma izskatīšanas laikā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt:
* uzrakstam „TULKOJUMS PAREIZS”;
* tulkojuma apliecinātājas personas (pretendenta vai tā pilnvarotas personas) pilnam amata nosaukumam, pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam;
* apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam.
  1. Piedāvājumam jābūt izstrādātam un noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām.
  2. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts ar pretendenta piedāvājumu, netiek atdots atpakaļ, izņemot nolikuma 15.1.10.apakšpunktā noteikto piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, ja pretendents to pieprasa. Par jebkuru informāciju, kas piedāvājumā ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
  3. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

# Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums

* 1. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 1 500 (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā;
  2. Piedāvājuma nodrošinājums ir Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes neatsaucams galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteikto summu vai iemaksājot piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītāja kontā, kas noteikts Nolikuma 3.punktā;
  3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
     1. līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuram rakstveidā piekritis pretendents un galvotājs;
     2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
     3. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.
  4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
     1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
     2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
     3. izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.

# Pretendenta atlases prasības

* 1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.

# Nolikuma 14.1.apakšpunktā noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

* 1. **Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību p****rofesionālās darbības veikšanai**:
     1. pretendents atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama;
     2. pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta un 23. panta noteikumiem vai citā līdzvērtīgā reģistrā atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kurā tas veic komercdarbību būvniecības jomā.
  2. **Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām:**
     1. pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi ir īstenojis (objekts nodots ekspluatācijā ne agrāk kā 5 (pieci) gadi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) un par ko ir saņemtas pozitīvas (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja atsauksmes, funkcionāli līdzīgu (pēc finanšu apjoma, rakstura un platības m²) publiskās ārtelpas būvobjekta būvniecības darbu.
     2. pretendenta rīcībā ir:
        1. teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu ierīkošanas darbu vadītājs, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīgas, publiskās ārtelpas labiekārtošanā, t.sk. apstādījumu projekta ierīkošanā un būvniecības darbu vadīšanā un ir vismaz vidējā profesionālā izglītība atbilstoši iepirkuma priekšmetā veicamajiem darbiem dārznieka, daiļdārznieka vai agronoma specialitāte;
        2. sertificēts speciālists meliorācijas būvpraksē;
        3. sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā;
        4. sertificēts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs;
        5. sertificēts arborists
        6. darba aizsardzības koordinators atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāta noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.
     3. pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas tiem norādīto darba daļu veikšanai.
  3. **Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:**
     1. pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā (*būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā bez apakšuzņēmējiem*) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2012., 2013., 2014.) ir vismaz divas reizes lielāks par pretendenta piedāvāto summu šajā iepirkumā. Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu apvienības dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums būvniecībā šajā periodā ir vismaz divas reizes lielāks par pretendenta piedāvāto summu šajā iepirkumā.
     2. pretendentam vai personu apvienībā iesaistītam dalībniekam, kuru darbības ilgums ir īsāks par trīs noslēgtiem finanšu gadiem (2012., 2013., 2014.), vidējais apgrozījums gadā būvniecībā to darbības periodā ir vismaz divas reizes lielāks par piedāvāto summu šajā iepirkumā.
     3. pretendenta likviditātes koeficientam (Apgrozāmie līdzekļi–Krājumi/Īstermiņa parādi) pēc VID iesniegtās pēdējās auditētās bilances datiem ir jābūt ne mazākam par 1 (viens). Iepriekš prasītajam likviditātes koeficentam jābūt katram personu apvienības dalībniekam.
     4. pretendenta pašu kapitāls ir pozitīvs.
     5. līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jānodrošina savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visā līguma izpildes laikā.
     6. līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jānodrošina garantijas laika saistību nodrošinājums, kas nav mazāks par 5% no līguma summas.
     7. līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jānodrošina līguma izpildes garantija 10% apmērā no līguma summas.
  4. Pretendents darbu izpildei var piesaistīt un balstīties uz citu uzņēmēju (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šajā iepirkuma procedūrā. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

# Iesniedzamie dokumenti

* 1. **Pretendenta atlases dokumenti**:
     1. pieteikums dalībai iepirkumā **atbilstoši III nodaļas 1.formai** (ieskaitot pretendenta apliecinājumu, ka uz to neattiecas 14.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1pantā) minētie nosacījumi un izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās par periodu pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai);
     2. pretendenta (personu apvienības dalībnieku un apakšuzņēmēju) Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
     3. pretendenta realizēto būvdarbu saraksts par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi īstenotajiem līdzīgiem (pēc finanšu apjoma, rakstura un platības) būvdarbu līgumiem saskaņā ar nolikuma 14.4.1.apakšpunktu, noformēts **atbilstoši III nodaļas 2.formai.** Papildus jāiesniedz sarakstā minēto objektu aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopijas;
     4. vismaz 1 (viena) juridiski pareizi noformēta atsauksme no institūcijām, kas norādītas pretendenta piedāvājumā iesniegtajā realizēto būvdarbu sarakstā (III nodaļas 2.forma). Atsauksmēs jāsniedz informācija, kas apliecina nolikuma 14.4.1.apakšpunktā noteikto prasību izpildi. Atsauksmes jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām;
     5. informācija par speciālistiem, atbilstoši 14.4.2.apakšpunktā minētajam uzskaitījumam, kas līguma piešķiršanas gadījumā piedalīsies šī līguma izpildē **atbilstoši III nodaļas 3.formai**;
     6. līguma izpildē piesaistīto speciālistu, atbilstoši 14.4.2.apakšpunktā minētajam uzskaitījumam, sertifikātu kopijas, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV un personiski parakstīti apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam **atbilstoši III nodaļas 4.formai**;
     7. saskaņā ar nolikuma 11.10.punktu veiktās Objekta apskates akts **atbilstoši III nodaļas 5.formai**;
     8. norāde par līguma daļām, kas pārsniedz 20 % no kopējās līguma summas, kuru pretendents paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (**III nodaļas 6.forma**), pievienojot nepieciešamo sertifikātu un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei, kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar nolikuma 15.10.punktu;
     9. pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu **atbilstoši III nodaļas 7.formai.** Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams atsevišķi, nolikuma 12.1.1.apakšpunktā noteiktajā 1.aploksnē, neiešujot to kopā ar piedāvājuma atlases dokumentiem. Piedāvājuma atlases dokumentos pievienojama piedāvājuma nodrošinājuma pretendenta apliecināta kopija;
     10. spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ar atbildības apjomu, kas vismaz divas reizes pārsniedz piedāvātās līgumcenas apmēru vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas sabiedrību un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu šajā atsevišķajā būvobjektā ar atbildības apjomu ne mazāku, kā piedāvātās līgumcenas apmērā;
     11. pretendenta parakstīta izziņa par tā finanšu apgrozījumu būvniecībā pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā (oriģināls), norādot atsevišķi katra gada apgrozījumu. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, izziņu iesniedz katrs tās dalībnieks. Papildus pretendents izziņā iekļauj informāciju, kas apliecina, ka Pretendenta likviditātes koeficients (Apgrozāmie līdzekļi – Krājumi/Īstermiņa parādi) pēc pēdējās VID iesniegtās auditētās bilances datiem nav mazāks par 1 (viens), pievienojot auditētus finanšu pārskatus (bilance, peļņas/zaudējuma aprēķins) par 2012., 2013. un 2014.gadu;
     12. pasūtītājam adresēts kredītiestādes apliecinājums, ka pretendentam tā uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegts neatsaucams beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājums 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas (ar PVN), nodrošinot tā spēkā esamību uz visu līguma darbības laiku. Kredītiestādes apliecinājuma oriģinālu pievieno atsevišķi, piedāvājumā iešujot apliecinājuma kopiju.
     13. pasūtītājam adresēts kredītiestādes apliecinājums, ka pretendentam tā uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegta neatsaucama beznosacījumu garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma summas (ar PVN), nodrošinot garantijas spēkā esamību uz visu garantijas laiku (vismaz 3 gadi). Apliecinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde un tai ir jānodrošina Garantijas laika nodrošinājuma izsniegšana **atbilstoši III nodaļas 8.formai**. Apliecinājumā norāda, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar šā nolikuma prasībām, apliecinot pretendenta piedāvāto garantijas laiku;
  2. **Tehniskais piedāvājums** – pretendenta parakstīts tehniskā piedāvājuma detalizēts apraksts atbilstoši tehniskajās specifikācijās minētajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu izpildes laika grafiku pa mēnešiem, paredzot Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu ne ilgāku kā līdz 2017.gada 30.septembrim.
  3. **Finanšu piedāvājums** atbilstoši **III nodaļas 9.formai,** ievērojot šādus nosacījumus:
     1. finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes (katru tāmi) aizpilda un pārbauda sertificēta persona, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Sertifikātam ir jābūt reģistrētam un derīgam.
     2. cenas norāda eiro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenā ietver visus saistītos izdevumus un citas izmaksas, kuras izriet no tehniskās specifikācijas, tehniskā projekta vai ir objektīvi paredzamas.
  4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam izziņu(-s), kuru/-as izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), kas apliecina, ka Pretendentam un, gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējam tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, nav pasludināts maksātnespējas process, un tas neatrodas likvidācijas stadijā.
  5. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam izziņu(-s), ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR (kopija).
  6. Pasūtītājs nepieprasa 15.4.un 15.5.punktā noteiktos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.
  7. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 15.4. un 15.5. punktā minētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju vai apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, izziņu (-as) iesniedz katrs tās dalībnieks un apakšuzņēmējs. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstī, Pasūtītājs tam un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītajam kvalifikācijas prasībām, pieprasīs iesniegt izziņu gan no to reģistrācijas valsts, gan no Valsts ieņēmumu dienesta par to nodokļu parādiem Latvijā (ja tie ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji Latvijā).
  8. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti (nolikuma 15.1.2., 15.1.3., 15.1.13.apakšpunkts) par katru personu apvienības dalībnieku, un katram dalībniekam jāatbilst visām pretendentu atlases prasībām, ņemot vērā, ka pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto būvdarbu apjomus un pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu apgrozījumu būvniecībā, kā arī līguma izpildē iesaistītos sertificētos speciālistus – būvdarbu vadītājus vērtē, skaitot visu apvienības dalībnieku veikto būvdarbu apjomus un resursus kopā.
  9. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumam pievieno visu dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts pilnvarojums vienam no personu apvienības dalībniekiem pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu (pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi), ka visi dalībnieki kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies to piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai. Vienošanās dokumentā jānorāda katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos).
  10. Ja pretendents līguma izpildē paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz apakšuzņēmēja paraksttiesīgas amatpersonas parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies pretendenta piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai, un kurā nepārprotami norādītas apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.
  11. Katrs Pretendents, kā galvenais būvuzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu kā galvenais būvuzņēmējs, drīkst piedalīties cita Pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs.

# Piedāvājuma vērtēšana

* 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām tehniskajām un kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma vērtēšanu saskaņā ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) komisija veic slēgtās sēdēs.
  2. Komisija piedāvājuma vērtēšanu veic četros posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
     1. **piedāvājuma noformējuma pārbaude** – komisija pārbauda, vai piedāvājums izstrādāts un noformēts atbilstoši nolikuma 12.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
     2. **pretendenta atlase** – komisija, ņemot vērā pretendenta iesniegtos atlases dokumentus, novērtē pretendenta atbilstību nolikuma 14.punktā noteiktajām pretendenta atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
     3. **tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude** – komisija novērtē piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja piedāvājums neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata;
     4. **piedāvājuma vērtēšana** - komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, veic cenu salīdzināšanu, kā arī vērtē piedāvājumus saskaņā ar nolikuma 16.5.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Komisija, ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai ir cits pamatots iemesls.
  3. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā), komisija izlabo kļūdu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) komisija paziņo pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā komisija ņem vērā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.
  4. Ja komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tā rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja izvērtējot pretendenta sniegto skaidrojumu, komisija konstatē, ka pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
  5. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| 1 | Cena | 85 |
| 2 | Garantijas termiņš | 15 |
|  |  |  |
|  | KOPĀ: | 100 |

1. Cena (85 punkti): punktu skaits izvērtētajai cenai tiks noteikts pēc šādas formulas:

Punktu skaits = (Cmin / Cx) × 85, kur

Cx - izvērtētā piedāvājuma cena;

Cmin - zemākā izvērtētā piedāvātā cena.

2. Garantijas termiņš (15 punkti): punktu skaits izvērtētajam izpildes termiņam tiek noteikts pēc šādas formulas:

Punktu skaits = (Tx / Tmax) × 15, kur

Tx - izvērtētā piedāvājuma izpildes termiņš;

Tmax – garākais garantijas termiņš

*Kritērijā „Garantijas termiņš" tiek vērtēts finanšu piedāvājumā paredzētais būvdarbu garantijas laika papildus termiņš (mēnešos), kas pārsniedz minimālo garantijas laiku (36 mēneši), bet ne vairāk par 24 mēnešiem. Kopējais būvdarbu garantijas laiks nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) gadus (60 mēnešus). Lielāko punktu skaitu (15 punkti) iegūst piedāvājums, kurā paredzētais garantijas laika papildus termiņš ir garākais.*

* 1. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš iegūs vislielāko kopējo punktu skaitu.

# Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana

* 1. Komisija izvēlas **saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu**, kas atbilst nolikuma prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
  2. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par Iepirkuma rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

# Iepirkuma līguma slēgšana

* 1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar **līguma projektu (IV nodaļa)**.
  2. Iepirkuma līgums var tikt precizēts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, Iepirkuma nolikumu un izraudzītā pretendenta piedāvājumu.
  3. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
  4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 11.panta trešajai daļai, ja pieņemts lēmums slēgt iepirkumu līgumu ar piegādātāju apvienību, tai jāreģistrējas pilnsabiedrības statusā iepirkuma līguma noslēgšanai.
  5. Apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai, izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendenta vainas dēļ, pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.
  6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu.
  7. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Komisijas darbības pamatnoteikumi, tās tiesības un pienākumi

* 1. Komisijas darbības pamatnoteikumi:
     1. komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes;
     2. komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi;
     3. komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss;
     4. komisijas sēdes protokolē. Komisijas sēžu protokolus paraksta komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā sēdē.
  2. Komisijas tiesības:
     1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
     2. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;
     3. pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai;
     4. lūgt pretendentam vai kompetentai institūcijai papildināt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus, kā arī pieprasīt pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;
     5. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā;
     6. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tam ir objektīvs pamatojums;
     7. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
  3. Komisijas pienākumi:
     1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
     2. nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolēt iepirkuma procesa gaitu un būt atbildīgai par iepirkuma procedūras norisi;
     3. izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
     4. nodrošināt piedāvājumu glabāšanu, lai līdz atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajos ietvertajai informācijai, un konfidencialitāti līdz lēmuma pieņemšanai;
     5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par pieņemtajiem lēmumiem;
     6. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

* 1. Pretendenta tiesības:
     1. apvienoties ar citiem piegādātājiem un iesniegt 1 (vienu) kopēju piedāvājumu;
     2. pilnvarot pārstāvi piedalīties piedāvājumu atvēršanā;
     3. papildus nolikumā minētajiem dokumentiem iesniegt arī citus dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un tā spējas veikt iepirkumu;
     4. gadījumos, kad komisija ir ieguvusi informāciju 19.2.1.punktā minētajā veidā, iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;
     5. līdz nolikuma 8.1.punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot rakstveida formu, var grozīt vai atsaukt iepriekš iesniegto piedāvājumu. Uz slēgtas aploksnes (iepakojuma) jānorāda nolikuma 12.punktā noteiktā informācija, kā arī papildus norāde – „Grozījumi” vai „Atsaukums”. Atsaukums izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību Iepirkumā. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi Iepirkuma nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš;
     6. pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
  2. Pretendenta pienākumi:
     1. izstrādāt, noformēt un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
     2. lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā un laikus;
     3. rakstveidā un komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja komisija to pieprasa;
     4. iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc komisijas rakstiska pieprasījuma, ja komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu un pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā;
     5. sniegt patiesu informāciju;
     6. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

**II nodaļa**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Tehniskais apraksts**
   1. Izpildītājam jāveic Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši izstrādātajam būvniecības projektam.
   2. Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.septembrim. Precīzāku termiņu piedāvā pretendenti.
   3. Pārējie noteikumi (apdrošināšana u.c.) un līguma saistību noteikumi saskaņā ar **līguma projektu (IV nodaļa).**
2. **Finanšu un tehniskā piedāvājuma sastāvs**
   1. **Finanšu prasību sastāvs:**
      1. Finanšu piedāvājumu, kurā uzrādīta objekta izbūves kopsumma (līgumcena).
      2. Kopsavilkums un koptāme, t.sk. xls formātā, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
   2. **Tehnisko prasību sastāvs:**
      1. Lokālās tāmes, t.sk. xls formātā, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06.
      2. Kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atbilst kvalitātes vadības sistēmai ISO 9001:2000 vai līdzvērtīgai. Plāns atspoguļo pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvniecības projektam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Iepirkuma nolikumam.
      3. Informācija par pretendenta rīcībā esošajiem resursiem.
      4. Detalizēts darba izpildes kalendārais grafiks pa nedēļām, kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus, norādot atsevišķi pa darbu veidiem.
      5. Veikto būvdarbu garantijas perioda termiņš no objekta pieņemšanas ekspluatācijā un būvdarbu izpildes pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas (vismaz 36 mēneši). Būvdarbos izmantotajiem materiāliem pretendentam jānodrošina attiecīgo materiālu ražotāja garantiju, bet tas nevar būt mazāks kā būvdarbu garantijas perioda termiņš. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas darbam un materiāliem ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
      6. Darba aizsardzības pasākuma plāns.
      7. Darbu izpildes iespējamo risku kontroles un novēršanas apraksts, norādot kā tiks kontrolēti un novērsti tehniskie riski (radītās vai uzlabotās infrastruktūras tehniskā neatbilstība, būvdarbu termiņa pagarinājums, neparedzēto darbu risks, būvdarbu sezonas risks u.c.) un vadības riski (būvdarbu vadība, būvdarbu dokumentācija, negadījumu un dabas apstākļu riski, negaidītas dabas stihiju riski, darba aizsardzības ievērošanas pārkāpumu un ugunsgrēka iespējamības risks, u.c);
      8. Vides aizsardzības pasākumu apraksts. Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
      9. Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts (aprakstā minot visas iesaistītās puses), speciālistu saziņas kārtība ar citām pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (institūcijām).
      10. Ražotāja vai piegādātāja apliecinājums, kurā minēta informācija par materiālu izcelsmes vietu, kvalitāti un atbilstību izvirzītajām prasībām.
      11. Izpildītāja sadarbības ar pasūtītāju metodes, tādas kā tikšanās veidi, biežums, sadarbības organizatoriskā struktūra, sarakstes veidi u.c.
      12. Apraksts par būvdarbu garantijas pieteikšanas un novēršanas kārtību būvdarbu garantijas laikā, kurā jābūt iekļautam nosacījumam par darbu izpildes kvalitātes nodrošinājumu un nosacījumam, ja pretendents (darbu izpildītājs) neuzsāk novērst fiksētos bojājumus 10 dienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas, pasūtītājam ir tiesības ar paša spēkiem bojājumus novērst un piestādīt rēķinu izpildītājam, bet samaksas kavējuma gadījumā pieprasīt soda naudu 0,5% par katru kavējuma dienu.
      13. Apraksts par to, kā būvdarbu laikā objektā tiks nodrošināta resursu taupība - elektroenerģijas izmantošana un ūdens resursu izmantošana, kā arī citu resursu izmantošana.
   3. **Tehniskie noteikumi** 
      1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:
         1. Būvniecības likums;
         2. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
         3. Latvijas Republikā spēkā esošie ar būvniecību, darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību saistītie normatīvie akti;
         4. Visi darbi veicami ievērojot Ķekavas novada pašvaldības apbūves noteikumos un Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī pasūtītāja norādījumus.
   4. **Citi noteikumi**
      1. Darba programma (darbu veikšanas projekts):
         1. Par uzvarētāju atzītajam pretendentam jāiesniedz pasūtītājam saskaņošanai darba programma 10 (*desmit)* darba dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas pretendentam. Ja šāda programma netiks iesniegta noteiktajā termiņā, tad tiks uzskatīts, ka pretendents ir atteicies slēgt līgumu.
         2. Darba programmā ietverama šāda dokumentācija:
            1. darba organizācijas un darba frontes iekārtojuma plāns, t.sk. shēma;
            2. darbu veikšanas projekts atbilstoši LBN 310-05;
            3. plānotais maksājumu grafiks (pieprasītie ikmēneša izpildes apjomi EUR, atšifrējot izmaksu pozīcijas) elektroniski, *\*xls formātā*.
         3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu darba programmā ietveramās informācijas apjomu, par to informējot par uzvarētāju atzīto pretendentu ne vēlāk kā divas darba dienas pirms līguma parakstīšanas.
   5. **Ekvivalenti izstrādājumi:** Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu atbilstību un kvalitāti tehniskajai specifikācijai.

**III nodaļa**

**FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI**

**1.FORMA**

*Uz pretendenta veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Iepirkumam

**„Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu\* | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Pasta adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |
|  | | | |
| Finanšu rekvizīti\* | | | |
| Kredītiestādes nosaukums: |  | | |
| Kredītiestādes kods: |  | | |
| Konta numurs: |  | | |
|  | | | |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)\* | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | |
| Ieņemamais amats: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums

apliecinām savu dalību Iepirkumā **„Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**, iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10.

1. Ar šo apliecinām, ka:

Attiecībā uz Pretendentu un nolikuma 14.2. minēto personu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
2. Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, un tas var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa izbeigšanās.
3. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus.
4. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.
5. Apņemamies Iepirkumā „Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (ĶNP 2016/10) minētos darbus veikt līdz \_\_\_ (*\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums\*: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds\*: |  |
| Pilnvarotās personas amats\*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts\*: |  |
| Datums: |  |

z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* ***Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība****, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem (nolikuma 12.6.punkts).*

*Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.*

**2.FORMA**

*Uz pretendenta veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

# PRETENDENTA REALIZĒTO BŪVDARBU SARAKSTS

Iepirkumam

**„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Noslēgtā būvdarbu **līguma summa**, bez PVN\* | Būvdarbu **pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs** | Būvdarbu izpildes **termiņi** (no - līdz) | **Informācija par būvēto objektu** | | |
| Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums | Objekta**platība** m2 | Uzskaitīt veiktos **darbus objektā** (darbu veids, norādot vai veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Lai nepārkāptu komercnoslēpumu par privātiem uzņēmumiem norādīt to nosaukumus, vai plašāku informāciju iespēju robežās.*

*Papildus pretendentam ir jāiesniedz:*

* *vismaz 1 (viena) atsauksme no institūcijas, kuru vajadzībām pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir īstenojis (objekts nodots ekspluatācijā ne agrāk kā 5 (pieci) gadi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) funkcionāli līdzīgu (pēc finanšu apjoma, rakstura un platības) publiskās ārtelpas būvobjekta būvniecības darbus.*
* *aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopijas visiem augstāk minētajiem objektiem*

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

**3.FORMA**

*Uz pretendenta veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

# IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Iepirkumam

**„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piedāvātā pozīcija\* | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Profesionālā pieredze (gados) | Persona, kuru pārstāv \*\* | Līgumattiecību pamats \*\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants) un vismaz nolikuma 14.4.2.apakšpunktā minēto speciālistu piesaisti.

\*\* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

\*\*\* norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

**4.FORMA**

*Uz pretendenta veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

# CV UN APLIECINĀJUMS

Iepirkumam

**„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

1. **Vārds:**
2. **Uzvārds:**
3. **Tālrunis:**
4. **E – pasta adrese:**
5. **Specialitāte** (nolikuma 14.4.2.apakšpunkts):
6. **Izglītība:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Profesionālā pieredze:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie un iepirkuma priekšmetam līdzīgi projekti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Amats projektā | Īss veikto darbu  apraksts\* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Atbildīgajam būvdarbu vadītājam papildus jāpievieno būvatļauju kopijas, bet, ja tādu nav, tad*

*būvvaldē reģistrētu saistību rakstu kopijas, kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā.*

Ar šo es *<Vārds, uzvārds>*apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties Iepirkuma **„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10)** būvniecības darbu veikšanā veicot *<šādus darbus >*, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Ar šo es *<Vārds, uzvārds>*apņemos

|  |  |
| --- | --- |
| No | Līdz |
|  |  |
|  |  |

saskaņā ar *<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>* piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam iepirkumam **„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10)** kā *<speciālista specialitāte vai darbības joma>* veikt *<speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>*, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

**Pielikumā:** sertifikātu kopijas

|  |  |
| --- | --- |
| Speciālista/ būvdarbu vai projekta vadītāja paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Datums: |  |

**5.FORMA**

# OBJEKTA APSKATES AKTS

Iepirkumam

**„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piegādātājs  (nosaukums, reģ. Nr.) |  | | | |
|  | | | | |
| Piegādātāja pārstāvis -  atbildīgais būvdarbu  vadītājs (vārds, uzvārds) | | Piegādātāja pārstāvja  paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats,  paraksts | Apsekošanas datums |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

Piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

**6.FORMA**

*Uz pretendenta veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

# APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Iepirkumam

**„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Adrese, tālrunis,  e-pasta adrese, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms (% no kopējā plānotā apjoma) | Veicamo darbu īss apraksts |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Apliecinājumu par gatavību piedalīties darbu veikšanā saskaņā ar nolikuma 15.10.punktu iesniedz visi pretendenta apakšuzņēmēji*

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

**7.FORMA**

*Uz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

**Ķekavas novada pašvaldība**

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

# turpmāk tekstā - Pasūtītājs

# PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkumam

**„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

Ievērojot to, ka *<pretendenta nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese>*, (turpmāk - Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam iepirkumam **„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10)** (turpmāk tekstā - Iepirkums), un to, ka Iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs *<kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>* apņemamies samaksāt Pasūtītājam EUR \_\_\_\_, \_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_ euro centi) (turpmāk – Piedāvājuma nodrošinājuma summa), ja:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums,
2. Pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā,
3. Pretendents ir parakstījis iepirkuma līgumu, bet nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.

Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

|  |  |
| --- | --- |
| Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

**8.FORMA**

# PIEDĀVĀTĀS GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS

*Uz kredītiestādes veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

**Ķekavas novada pašvaldība**

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

# turpmāk tekstā - Pasūtītājs

**Līguma „*<līguma nosaukums>*” (Nr.*<līguma numurs>*) garantijas nodrošinājums**

Ievērojot to, ka *<pretendenta nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese>*, (turpmāk - Uzņēmējs) Pasūtītāja rīkotā iepirkuma **„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10)**rezultātā 2016.gada *<datums>*.*<mēnesis>*noslēdzis ar Pasūtītāju **Līgumu „*<līguma nosaukums>*” (Nr.*<līguma numurs>*)**,

mēs *<kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>* apņemamies izmaksāt Pasūtītājam tā pieprasīto summu vai summas, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu, kas kopumā nepārsniedz *<summa cipariem>*EUR (*<summa vārdiem>*euro), 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo Uzņēmējs nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar 2016.gada *<datums>*.*<mēnesis>* noslēgto līgumu „*<Līguma nosaukums>*” (Nr.*<līguma numurs>*), pieprasījumam pievienojot šo defektu aprakstu.

Šī garantija spēkā līdz *<pretendenta piedāvātais garantijas laiks>*. Pasūtītājs nedrīkst šo garantiju izmantot vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc garantijas termiņa beigām - *<datums, mēnesis, gads>.*

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC UniformRulesforDemandGuaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar garantijas nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

|  |  |
| --- | --- |
| Kredītiestādes pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

**9.FORMA**

*Uz pretendenta veidlapas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

# PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

**„** **Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10

Mēs *<pretendenta nosaukums>*piedāvājam veikt Iepirkumā **“Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10)** un tehniskajā projektā minētos darbus, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Pozīcijas nosaukums** | **Izmaksas EUR** |
|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | **Kopā (bez PVN):** |  |
|  | **Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem \_\_%:** |  |
|  | **KOPĀ (bez PVN)\*:** |  |

*\* cena, kas tiek vērtēta.*

Apņemamies nodrošināt būvdarbu garantijas termiņu **\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_)** mēnešu laikā pēc būves nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegsim kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantijas oriģinālu, derīgu vismaz **\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_)** mēnešus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, par summu vismaz 5% (pieci procenti) no līgumcenas.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja pasūtītājs tos nav iekļāvis tehniskajā specifikācijā *un/vai* būvniecības projektā, bet to nepieciešamība no tiem izriet un ir objektīvi paredzama.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā.

Pielikumā:

1. Darba izpildes kalendārais grafiks;
2. Koptāme un lokālās tāmes.

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

**IV nodaļa**

**BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja līgumu reģistrācijas  uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas  uzskaites Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ķekavas novada pašvaldība**, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš/a darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata un ir tiesīgs/a sabiedrību pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā Iepirkuma **„ Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/10)**, nolikumu, Iepirkuma rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. **TERMINI**
   1. Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē:
2. **Būve** – būvniecības procesā izbūvēta un labiekārtota rekreācijas teritorija, atbilstoši izstrādātajam būvniecības projektam, turpmāk tekstā – Projekts.
3. **Būvobjekts** – atbilstoši Projekta dokumentācijai noteiktā darbu veikšanas teritorija, kurā notiek darbi.
4. **Būvdarbi** – visi darbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju uzbūvētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Būvdarbos ietilpst materiālu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve, testēšana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.
5. **Projekta dokumentācija** – Projekts.
6. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt **Ķekavas parka 1. kārtas Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā**, būvniecības darbus, atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam un Tāmei – specifikācijai (1.pielikums), kas ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Būvdarbi tiks veikti objektā Skolas ielā 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
   3. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver Līgumā noteiktie Būvdarbi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
7. **PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Būvuzņēmējs apņemas:
      1. Būvdarbus veikt atbilstoši Projekta dokumentācijai, Tāmei – specifikācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionāli.
      2. Būvdarbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Veikt visus Būvdarbu sagatavošanas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
      3. Atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
      4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Būvdarbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
      5. Dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā daļu kontrolpārbaudes.
      6. Uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
   2. Pasūtītājs apņemas:
      1. Nodot Būvobjektu Būvuzņēmējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Būvdarbu uzsākšanas.
      2. Norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi, un saņemt no Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju.
      3. Nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (Darba apjoma, kvalitātes un finanšu izlietošanas) izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību.
   4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro Būvobjekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
8. **BŪVUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI**
   1. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Būvdarbus un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu.
   2. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē – specifikācijā ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis Projekta dokumentācijā, bet to nepieciešamība no tās izriet.
   3. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Būvdarbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līgumu summu. Tāpēc Līguma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.
   4. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā Līguma darbības laikā.
9. **LĪGUMA TERMIŅŠ**
   1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
   2. Būvuzņēmējs apņemas Objektu nodot ekspluatācijā saskaņā ar pievienoto kalendāro grafiku (2.pielikums), bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.septembrim.
   3. Būvuzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas datuma un Būvobjekta teritorijas nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai.
   4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
      1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas būtiskas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
      2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
      3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (trīs darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
      4. ja iestājušies nepārvaramas varas un ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.
   5. Ja Būvuzņēmējs Līguma 5.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.
   6. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
10. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

***A. Līguma summa***

* 1. Līguma summa bez PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (summa vārdiem).
  2. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, materiālu, augu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
  3. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Būvdarbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.
  4. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Būvuzņēmējam rodas nepietiekamas informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.

***B. Norēķinu kārtība***

* 1. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Būvdarbiem, ņemot vērā Līguma pielikumu Nr.4 „Plānotais maksājumu grafiks”, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus:
     1. Būvdarbu izpildes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktām formām, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs;
     2. rēķinu.
  2. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 6.5.punktā minēto dokumentu saņemšanas.*)*
  3. Līguma 6.6.punktā noteiktie ikmēneša maksājumi notiek, līdz samaksa par izpildītiem Būvdarbiem sasniedz 95% (deviņdesmit piecu procentu) apmēru no Līguma summas.
  4. Kopējās Līguma summas samaksu (gala maksājumu atlikušo 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas) Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas raksta par veikto Būvdarbu garantijas perioda garantiju saņemšanas no Būvuzņēmēja.
  5. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% (pieci procenti) apmērā no Būvdarbu izmaksām bez PVN EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (summa vārdiem) ir paredzēta gadījumam, ja Pasūtītājs groza tehnisko projektu un izmantojama atbilstoši Līguma X.nodaļas ”***H Izmaiņas tehniskajā projektā***” sadaļai.
  6. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena.
  7. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

***C Rēķini***

* 1. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam un tajos jānorāda:

6.12.1. Pasūtītāja nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība;

6.12.2. Līguma numurs;

6.12.3. rēķina veidu - ikmēneša vai gala;

6.12.4. Pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

* 1. Ikmēneša maksājumu rēķiniem un gala rēķinam pievieno Darba pieņemšanas – nodošanas aktus.

1. **SAPULCES**
2. Regulārās vai ārkārtējās sapulces notiek pušu saskaņotajos laikos, kurās piedalās Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, pēc nepieciešamības būvuzraugs un projekta autors. Sapulcēs tiek risināti ar Būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi.
3. Pēc Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski vai elektroniski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturētas ārkārtas sapulces.
4. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Būvuzņēmējs. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
5. Protokoli tiek noformēti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja, viens pie būvuzrauga un viens pie projekta autora.
6. **APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI**
   1. Būvuzņēmējs pirms Līgumā noteikto Būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus, garantijas devēju un apdrošinātāju, kā arī garantijas vai nodrošinājuma noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, par:
      1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu;
      2. Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Būvuzņēmējam;
   2. Līguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā.
   3. Būvuzņēmējam, jāveic savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā Būvdarbu izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji.
   4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.
   5. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, iesniedz  
      Pasūtītājam bankas līgumsaistību nodrošinājuma garantiju 10 % apmērā no Līguma summas, kurai ir jābūt derīgai 1 mēnesi pēc datuma, kurā ir paredzēts noformēt objekta pieņemšanas-nodošanas aktu.
   6. Būvuzņēmējs pirms Būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz bankas neatsaucamu beznosacījuma garantijas oriģinālu, derīgu \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešus pēc Būves nodošanas ekspluatācijā, par summu 5% (pieci procenti) no Līgumcenas par būvdarbu veikšanu atklāto defektu novēršanai atbilstoši Līguma XII.daļai.
7. **BŪVOBJEKTS**

***A Reklāma***

1. Reklāma Būvobjektā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
2. Būvuzņēmējam jānodrošina šādu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu Objektā:
   * 1. Uzsākot Būvdarbus un visu būvniecības laiku Būvuzņēmējam Būvobjektā jānodrošina informatīvais stends;
     2. Pirms Būves nodošanas ekspluatācijā, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam informatīvo plāksni;
     3. Informatīvais stends un plāksne pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

***B Būvobjekta komunikācijas***

1. Visu pasākumu veikšana Būvdarbu nodrošināšanai gruntsgabala un Būves robežās ir Būvuzņēmēja pienākums.
2. Būvuzņēmējam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.
3. Būvuzņēmējs komunikāciju lietošanu apmaksā saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu atbilstoši skaitītāju rādītājiem un no pakalpojumu sniedzējiem saņemtiem rēķiniem.

***C Būvobjekta drošība un kārtība***

1. Visā Būvdarbu veikšanas laikā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā Būvuzņēmējam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības noteikumos paredzētie darba drošības pasākumi Būvobjektā, t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti.
2. Būvuzņēmējam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas Būvobjekta daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Būvuzņēmēja ziņā.
3. Būvuzņēmējam pirms Būvdarbu uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvobjektā un uz tā izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Būvuzņēmējam jākonstatē, vai viņš var veikt Būvdarbus bez draudiem, ka komunikācijā un konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. Iespējamie iebildumi pirms Būvdarbu uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.
4. Būvobjektu apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu Būvdarbu veikšanas laiku arī tad, kad Būvdarbi netiek veikti. Būvuzņēmējam jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai Būvobjektā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības.
5. Būvuzņēmējam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz blakus ēkām, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu.
6. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.
7. Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā.
8. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Būvuzņēmējam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.
9. Būvuzņēmējam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un slodžu ierobežojumiem. Būvuzņēmējam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvobjektā vai ārpus tā.
10. Būvuzņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmējam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehniskas neievērošanas gadījumā.

***D Būvuzņēmēja pienākumi Būvobjektā***

1. Būvuzņēmējs līdz Būvdarbu uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī normatīvo aktu prasībām izstrādā Būvlaukuma iekārtojuma plānu un darbu veikšanas projektu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvobjektu un no Būvobjekta materiālu pievešanai un aizvešanai Būvuzņēmējam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.
2. Būvuzņēmējam Būvobjekts visu būvniecības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamo darbu specifikai ir tehniski iespējams, kā arī jāuzstāda brīdinājumu zīmes.
3. Būvuzņēmējam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Nododot Būvobjektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Būvuzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Būvdarbu uzsākšanas.
4. Būvuzņēmējam jāievēro likumdošanā un normatīvajos aktos paredzētie vides aizsardzības pasākumi. Jāievēro koku dendroloģiskajā inventarizācijā minētie aizsardzības pasākumi koku saglabāšanai teritorijas attīstības un labiekārtošanas darbu laikā.
5. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Būvuzņēmējam, ja tas būs nepieciešams.
6. **BŪVDARBI**

***A Preces un materiāli***

1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Būvdarbu veikšanā, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst Projektā izvirzītajām tehniskajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
3. Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (iekārtas, detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem.

***B Atļaujas***

1. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas sagatavo visus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.
2. Pēc būvatļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu apstiprināšanas, Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

***C Darba programma***

1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Darba programmu (3.pielikums).

***D Atskaites***

1. Būvuzņēmējam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstiska atskaite, kurā skaidri un precīzi jābūt norādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar Būvdarbu gaitu objektā.
2. Atskaitē jāietver:
   * 1. informācija par esošo situāciju Būvobjektā, tuvākajā nākotnē plānoto un iepriekš noteikto Būvdarbu izpildi;
     2. ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Būvdarbu procesa kavējumus un izmaksas;
     3. informācija par iespējamajām izmaiņām Darba programmā;
     4. kalendārais laika un izmaksu grafiks (Microsoft Office Excel formātā), kurā parādās Būvdarbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai Būvdarbus paveiktu laikā.

***E Būvdarbu vadība un uzraudzība***

1. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteikto Būvdarbu izpildīšanu. Būvuzņēmējam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.
2. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām kontaktpersonām.
3. Būvuzņēmējs, uzsākot Būvdarbus, ieceļ atbildīgo personu – sertificētu būvdarbu vadītāju, atbildīgo personu par darba drošību un ugunsdrošību, rīkojuma kopijas iesniedzot Pasūtītājam. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
4. Būvuzņēmēja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem.
5. Būvuzņēmējam ir jākoordinē veicamie Būvdarbi.
6. Būvdarbi jāveic tehnoloģiskā secībā pēc tam, kad Būvuzraugs ir pieņēmis iepriekšējos darbus, nepieciešamības gadījumā ar segto darbu aktu. Ja Būvdarbu vai materiālu kvalitāte neatbilst prasībām, Būvuzņēmējam, saskaņojot ar Pasūtītāju jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai.
7. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitāti, atbildīgo pušu pārstāvju klātbūtnē, var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

***F Būvdarbu izpildes dokumentācija***

1. Būvuzņēmējam Būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot Būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Būvdarbu izpildē un norēķinos.
2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
3. Ja nepieciešams, Būvuzņēmējs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi), saskaņo tos ar Projekta autoru un iesniedz Pasūtītājam.
4. Izpildes pamatā drīkst būt dokumentācija, kuru Pasūtītājs atzīmējis kā nodotu izpildei. Pasūtītāja akcepts neierobežo Būvuzņēmēja atbildību un garantijas. Gadījumā, ja ir nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar projekta autora un Pasūtītāja rakstisku akceptu un dokumentējamas Pušu pārstāvjiem tās parakstot.
5. Aprēķina rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem mēriem, kuri nepieciešami rēķina pārbaudei.
6. Par pilnīgi pabeigtu Būvdarbu daļu Būvuzņēmējam jāiesniedz galīgie daudzumu aprēķini, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.
7. Būvuzņēmējam jāveic izpilduzmērījumi un jāreģistrē SIA Mērniecības Datu Centrs (MDC), veikt visus papilduzmērījumus, kas nepieciešami objekta nodošanai ekspluatācijā.

***G Apakšuzņēmēji***

1. Gadījumā, ja kādas Būvdarbu daļas izpildei Būvuzņēmējam ir nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmēju, tad savlaicīgi pirms Būvdarbu daļas, kuras veikšanai ir nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs to saskaņo ar Pasūtītāju.
2. Būvuzņēmējs drīkst nodot Būvdarbu daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto Būvdarbu veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši normatīvajos aktos noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.
3. Pirms nodomātās Būvdarbu daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, Būvuzņēmējam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Būvdarbu veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese. Ja Būvuzņēmējs vēlas uzticēt tādu Būvdarbu daļu, kuru spēj izpildīt pats, viņam ir jāsaņem rakstiska Pasūtītāja piekrišana.
4. Jebkurā gadījumā, kad Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad vienīgi Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veiktiem Būvdarbiem tāpat kā par sevis veikto gan Līguma izpildes gaitā, gan Līgumā noteiktā garantijas laikā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
5. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Saskaņoto apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu un to nomaiņai Būvuzņēmējam jāiesniedz rakstisks pamatojums.
6. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos tālāk, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš nav piekritis.
7. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Būvdarbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvus aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.
8. Ja ir paredzams, ka Būvdarbu daļas izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas Līguma izpildei, tad Būvuzņēmējam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi.
9. Jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam pienākums ir izpildīt Būvdarbus Līgumā noteiktos termiņos. Ja Būvdarbi tiek pārtraukti Būvuzņēmēja vainas dēļ, tad Būvuzņēmējam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.

***H Izmaiņas Projektā***

1. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt grozījumus Projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā, kurā ir uzrādīts veicamo darbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.
2. Jebkuras izmaiņas Būvdarbu un izdevumu apjomā, kas nav saistītas ar izmaiņām Projektā, sedz Būvuzņēmējs.
3. Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Būvuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem un Projekta, Būvuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu.
4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tāmes - specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

***I Kvalitātes prasības un pārbaudes***

1. Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Būvuzņēmējam, nosaka Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi.
2. Ja materiālu vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.
3. Ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība un Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu vai neatbilstību novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši Būves vērtības vai ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai Būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas atjaunošanas pilnu vērtību.
4. **BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA**
5. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu un 10 (desmit) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Būvuzņēmējam.
6. Būvdarbu izpildes aktā ir jāuzrāda:
   * 1. atskaites periods;
     2. Līguma numurs;
     3. Būvdarbu apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Tehniskā projekta rasējumiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām pārbaudēm.
7. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu, bet 10 (desmiti) darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Būvuzņēmējam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.
8. Ja 10 (desmiti) darba dienu laikā pēc ikmēneša Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājs to neparaksta vai netiek sniegts argumentēts atteikums par veikto Būvdarbu pieņemšanu, veiktie Būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.
9. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.
10. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvobjektā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.
11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
12. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienas pirms Būvdarbu pabeigšanas uzaicina Pasūtītāju uz nodošanas procedūru.
13. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar Līguma 11.8.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, Līguma 11.8.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.
14. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez viņa klātbūtnes.
15. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude, par ko tiek noformēts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā jānorāda šāda informācija:
    * 1. kas piedalās Būvdarbu izpildes pieņemšanā - nodošanā;
      2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
      3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
      4. cik lielā mērā būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
16. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Būvuzņēmējam pēc Būvdarbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājam.
17. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus pieņemšanas – nodošanas aktā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus pieņemšanas – nodošanas aktā.
18. Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.
19. Būvuzņēmējam, pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam Būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamie dokumenti, izsniegtās Būvdarbu izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, segto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti un tml. Būvuzņēmējam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.
20. Līdz Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīdim Būvuzņēmējs nodrošina veikto Būvdarbu uzturēšanu un saglabāšanu.
21. Pēc Būvuzņēmēja apliecinājuma par Būves gatavību ekspluatācijai un visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami būves nodošanai ekspluatācijā, saņemšanas, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus Būves nodošanai ekspluatācijā Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē.
22. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar Būvniecības likumu.
23. **GARANTIJAS**
24. Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu un materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešu laikā pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē.
25. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Būvuzņēmēja nekvalitatīvu Būvdarbu rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina tie jānovērš.
26. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, kurā norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta noformēšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.
27. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta noformēšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs noformēt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta noformēto aktu Būvuzņēmējam.
28. Garantijas termiņā konstatēto būvniecības darbu defektu novēršanas izpildes laiki tiek noteikti Pusēm vienojoties. Defektu novēršana tiek uzsākta 5 (piecu) dienu laikā pēc 12.3.punktā minētā defekta akta parakstīšanas.
29. Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts (līdz 3 ekspertiem). Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.
30. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktā laikā (termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas), Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikt saviem spēkiem vai uzdot trešajai personai. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
31. Ja Būvuzņēmējam atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties nodrošinājuma devēja par izmaksu kompensēšanu.
32. Būvuzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par darbu un materiālu kvalitāti) saistības citai trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas.
33. **PUŠU ATBILDĪBA**

***A Līgumsodi***

1. Ja Būvuzņēmējs nav veicis Būvdarbus Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu.
2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.
3. Par Pušu starpā saskaņotā termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas atklājušies garantijas periodā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,005% apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu.
4. Turpmākie norēķini starp Pusēm tiek veikti pēc līgumsoda samaksas.
5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
6. Autoruzraudzība un būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

***B Zaudējumi***

1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.
2. Ja Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.
3. Ja trešā persona nodara Būvuzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Būvuzņēmēja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.
4. **LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA**
5. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Būvuzņēmējam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Būvuzņēmēju rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja:
6. Būvuzņēmējs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
7. izpildās viens no minētajiem kritērijiem, Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, neievēro Projekta dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Būvdarbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas;
8. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas;
9. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
10. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.1.punktu, Būvuzņēmējam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.
11. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas.
12. Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas veic Būvuzņēmējam visu kavēto maksājumu, kas pamatojas ar ikmēneša izpildīto Būvdarbu aktiem un līgumsodu samaksu, tad Būvuzņēmējam ir pienākums veikt Līgumā paredzētos Būvdarbus, pagarinot Būvdarbu nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta Būvdarbu izpilde.
13. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Izbeidzot Līgumu 14.1., 14.3. un 14.5.punktā noteiktajos gadījumos, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti.
15. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.
16. Puses savstarpējo norēķinu veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 14.6.punktā minētā akta parakstīšanas.
17. Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot Būvuzņēmēju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.
18. **KONFIDENCIALITĀTE**
19. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
20. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.
21. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
22. Šajā Līguma daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
23. **NEPĀRVARAMA VARA**
24. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
25. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
26. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.
27. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
28. **PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA**
29. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: izpilddirektors, Aivars Liškovskis, tālr. 67847158.
30. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Būvuzņēmēja pārstāvim ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz Līgumu, pietam Būvuzņēmējs piešķir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tiesības (pilnvaro) Būvuzņēmēja vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas pārējās darbības, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. Būvuzņēmējs apliecina un atzīst, ka visas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līguma sakarā izdarītās darbības un uzņemtās saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam.
31. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
32. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.
33. **NOBEIGUMA NOTEIKUMI**
34. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
35. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām.
36. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.
37. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.
38. Pusēm ir tiesības nodot savas Līguma saistības trešajām personām vienīgi ar Pušu rakstisku piekrišanu.
39. Jebkuras izmaiņas Pušu atbildīgo personu, to kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas pa pastu.
40. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.
41. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.
42. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
43. **LĪGUMA PIELIKUMI**
44. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi.
45. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.
46. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:
47. Tāme – specifikācija (lokālā tāme, koptāme);
48. Būvniecības projekts;
49. Darbu veikšanas projekts;
50. Plānotais maksājumu grafiks.
51. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**