## Investiciju_plans2024
| Pielikums | [7 empty] | 1.pielikums
Ķekavas novada domes
2024. gada 24.aprīļa sēdes
lēmumam Nr. 26. (protokols Nr.10.)
ĶEKAVAS NOVADA Attīstības programma 2021.-2027. gadam
Investīciju plāns 2024.-2026.gadam
Nr.p.k. | Projekta ideja (nosaukums) | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Papildinātība ar citiem projektiem (projekta Nr.p.k.) | Projekta plānotie darbības rezultāti | Indikatīvā summa, EUR(ar PVN) | Būvprojekts | Finanšu avoti, EUR
[7 empty] | ES un citi finansēšanas instrumenti | Pašvaldības budžets | Kredīts | Privātais finansējums | 2024.g. | 2025.g. | 2026.g. | Turpmākie gadi | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | Piezīmes
Izglītības iestāžu būvniecība un pārbūve
1 | Dabaszinību un IKT kabinetu aprīkošana un remonts Ķekavas novada skolās | VTP3/RV3-3. | 2., 3. | Izremontēti kabineti, nodrošināta materiālā bāze dabaszinību priekšmetu pasniegšanai vispārizglītojošās skolās (Baldones vidusskolā, Daugmales pamatskolā, Ķekavas vidusskolā, Pļavniekkalna skolā). | 300000 | Nav | 255000 | 45000 |  |  | 300000 |  |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
2 | Jaunas skolas būvniecība Katlakalnā | VTP3/RV3-3. | 1., 3. | Nodrošināt kvalitatīvus mācību apstākļus Ķekavas novada iedzīvotāju bērniem (īstenojot skolas būvniecību kārtās. Atsevišķi iespējamās īstenojamās kārtas: sākumskolas klases 1.-6.klasei, pamatskolas klases 7.-9. klasei, bērnudārza grupas, sporta laukums) | 23000000 | Nav | 19890000 |  | 3110000 |  |  | 200000 | 4000000 | 18800000 | Attīstības un būvniecības pārvalde
3 | Pļavniekkalna sākumskolas ēkas piebūve un esošās ēkas pārbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns | VTP3/RV3-3. | 1., 2. | Pabeigta Pļavniekkalna sākumsskolas ēkas piebūve (1.kārta) un veikta esošās skolas pārbūve (2.kārta), īstenots publiskās ārtelpas projekts skolas vajadzībām | 4193612 | Ir |  | 543506 | 3650106 |  | 4193612 |  |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
4 | Sporta manēžas būvniecība pie Ķekavas vidusskolas | VTP3/RV3-3. | 9. | Uzbūvēta sporta zāle (sporta manēža) pie Ķekavas vidusskolas (kopējā sporta laukuma platība 1645 m2 ar universālo zāles grīdas segumu un ar visām nepieciešamajām palīgtelpām). | 4634584 | Izstrādē |  | 563853 | 4070731 |  | 2360350 | 2274234 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
5 | Sporta laukuma izbūve pie Daugmales pamatskolas | VTP3/RV3-3. | 8., 9. | Izbūvēts sporta stadions(laukums) | 503119 | Izstrādē |  | 128119 | 375000 |  | 53119 | 450000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
6 | Jauna PII būvniecība Ķekavas novadā Baložos | VTP3/RV3-3. | 2., 3. | Uzbūvēta jauna PII vismaz 256 bērniem, ievērojot jaunās higiēnas prasības un atbilstoši bērnu skaita prognozei (Investīciju plāna pielikums Nr.1) | 14158716 | Izstrādē | 5000000 | 303006 | 8855710 |  | 3499046 | 7200000 | 3459670 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
7 | Baložu vidusskolas peldbaseina projekts | VTP3/RV3-3. | 2. | Veikta izpēte un izvērtējums Baložu peldbaseina nepieciešamībai | 85000 | Ir, jāpārstrādā |  | 15000 | 70000 |  |  | 85000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
8 | Ķekavas vidusskolas stadiona būvniecība Ķekavā | VTP3/RV3-3. | 5., 9. | Uzbūvēts Ķekavas vidusskolas stadions Ķekavā ar futbola laukumu, skrejceļiem, tribīnēm | 1670000 | Ir |  | 267500 | 1402500 |  | 10000 | 150000 |  | 1510000 | Attīstības un būvniecības pārvalde
9 | Ģērbtuvju un dušu izbūve, ūdens un kanalizācijas izbūve Baldones vsk. stadionam. | VTP3/RV3-3. | 5., 8. | Funkcionējošas ģērbtuves un dušas | 150000 | Nav |  | 150000 |  |  |  | 30000 | 120000 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
10 | Multifunkcionāls izglītības un kultūras centrs Baldonē | VTP3/RV3-3. | 11., 12. | Baldones kultūras centra pārbūve (Baldones kinoteātris) profesionālās ievirzes izglītības (Mākslas un Mūzikas skola), interešu un mūžizglītības vajadzībām kopā ar zāli, skolu un vietējās kopienas kultūras vajadzību apmierināšanai (izlaidumi, koncerti, izstādes). | 3150000 | Nav |  | 220000 | 2930000 |  |  | 150000 | 500000 | 2500000 | Attīstības un būvniecības pārvalde
11 | Jauniešu zinātnes centra izveide Ķekavas novadā | VTP2/RV2-1. | 11. | Izveidots Jauniešu zinātnes centrs Ķekavas novadā - veikta uzpēte, izstrādāts koncepts centra attīstībai | 80000 | Nav |  | 80000 |  |  |  | 40000 | 40000 |  | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
12 | Mūzikas skolas un Mākslas skolas filiāļu un Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Baložos | VTP3/RV3-3. | 10., 11. | Izveidota mākslas skolas filiāle Baložos | 25000 | Nav |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
Satiksmes infrastruktūras-ielu,ceļu attīstība
13 | Ietves un apgaismojuma izbūve gar V2 (Posms:Kāpu iela-pieslēgums pie AC P137) | VTP3/RV3-1. | 14., 16., 19., 21., 22., 23., 24. | Izbūvēta ietve un apgaismojums gar V2 no Kāpu ielas līdz pieslēgumam pie P137, 480 m | 217132 | Ir |  | 37198 | 179934 |  | 217132 |  |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
14 | Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virziena Rīga – Baldone posmā Rīga (pilsētas robeža) – Ķekava (Ķekavas novads) | VTP3/RV3-1. | 13., 16., 19., 21., 22., 23., 24. | Veloceliņa izbūve gar P137: izbūvēts veloceliņš gar autoceļu P137 no Ķekavas līdz Naudītes ielai (līdz Ķekavas apvedceļam) 6 km ar asfalta segumu. Izstrādāts projekts, izbūvēts Ziemeļu ielas ietves un apgaismojuma izbūvei 1,7km, veikti satiksmes drošības uzlabojumi | 3932719 | Ir/Izstrādē | 3250910 | 128834 | 552975 |  | 481301 | 2802448 | 648970 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
15 | Pašvaldības ielu un ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstības zonās | VTP3/RV3-5,RV3-6. | 17. | Celtnieku ielas pārbūve, P89 un V9 ceļu krustojumam pieguļošo teritoriju pieejamības un investīciju vides uzlabošana 500m, u.c. ceļi un ielas | 1055000 | Nav | 850000 | 30000 | 175000 |  | 5000 | 50000 | 1000000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
16 | Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Ķekavas - Daugmales virziens (P85) | VTP3/RV3-1. | 13., 14., 19., 21., 22., 23., 24. | Veikta izpēte par reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidi virzienā Ķekava - Daugmale (P85), izstrādāts projekts veloceļam posmā Dzintari - Daugmale (Bēgļu ceļš) - 5,1 km | 1072600 | Izstrādē |  | 222600 | 850000 |  | 72600 | 1000000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
17 | Energoefektīva apgaismojuma ierīkošana pašvaldības ielām, ceļiem un sabiedriskajām vietām | VTP3/RV3-1. | 28. | Ierīkots energoefektīvs apgaismojums galvenajās pašvaldības ielās, ceļos un sabiedriskās vietās Ķekavas novadā | 178200 | Nav | 124740 |  | 53460 |  | 178200 |  |  |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
18 | Tiltu un pārvadu sakārtošana un izbūve Ķekavas novadā | VTP3/RV3-1. | 17. | Pārbūvēts tilts uz Vanadziņu ielas, tilts Plakanciemā pār Misas upi, tilts pār Titurgas upi Alejās, u.c.gājēju un velo tilti, pārvadi | 650000 | Nav |  | 650000 |  |  |  | 50000 | 200000 | 400000 | Attīstības un būvniecības pārvalde Īpašumu pārvalde
19 | Naudītes ielas asfaltēšana, ietves un apgaismojuma izbūve | VTP3/RV3-1. | 20., 21., 22. | Naudītes ielai uzklāts asfalta segums 560 m, izbūvēta ietve un apgaismojums | 420362 | Ir |  | 78499 | 341863 |  | 420362 |  |  |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
20 | Ceļu tīkla uzlabojumi novada attīstības veicināšanai | VTP3/RV3-1. | 17. | Uzklāts asfalta segums novada teritorijas ceļu tīklam, iekšpagalmiem un stāvlaukumiem ne mazāk kā 17000 m2 apjomā, t.sk. Baldones pilsētā un pagastā. | 1495700 | Nav |  | 695700 | 800000 |  | 695700 | 400000 | 400000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
21 | Odukalna ielas pārbūve | VTP3/RV3-1. | 19., 22., 23. | Pārbūvēta iela ar pazemes komunikācijām, izbūvēta ietve ar apgaismojumu 730 m | 954789 | Ir |  | 150418 | 804371 |  | 954789 |  |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
22 | Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras pārbūve | VTP3/RV3-1. | 19., 21., 23. | Pārbūvētas ielas (Sila iela 120m, Meža iela 230m) un meliorācijas sistēma/novadgrāvis 520m), izbūvēts rotācijas aplis uz Baložu ielas krustojuma, pārbūvēta Baložu iela 240m, izbūvēti apgaismoti apvienotie gājēju/velo ceļi | 1036577 | Ir |  | 195920 | 840657 |  | 1036577 |  |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
23 | Ķeguma prospekta pārbūve | VTP3/RV3-1. | 19., 21., 22. | Ķeguma prospekts, no Parka ielas līdz Priežu ielai - 794m. | 1414832 | Ir |  | 224832 | 1190000 |  | 403000 | 1011832 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
24 | Gājēju celiņu un apgaismojuma izbūve Baldones pilsētas un pagasta robežās. | VTP3/RV3-1. | 13., 14., 16. | Izbūvēti apgaismoti gājēju celiņi, lai nodrošinātu drošu satiksmi minētajās ielās un drošibu gājējiem: 1. No Mēžvidus ielas līdz P89 1,4km, no P89 līdz ciematam Sūnupes; 2. No Mūzikas skolas līdz pagriezienam uz Mercendarbes muižu - 2,6km (gar V9); 3. Vanagkalna ielā no daudzdzīvokļu mājām līdz Vanagkalna estrādei - 1,3km; 4. Zīļu ielā no Lapu ielas līdz Ķekaviņas upes tiltiņam - 200m. | 602000 | Nav |  | 140000 | 462000 |  | 2000 | 600000 |  |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
25 | Autoceļa (A/C) A5-A/C V6 (Vilciņi) pārbūve | VTP3/RV3-1. | 20. | A/C A5-A/C V6 (Vilciņi) pārbūve (seguma nomaiņa) 1,99km garumā | 350000 | Izstrādē |  | 95000 | 255000 |  | 50000 | 300000 |  |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
26 | Saulgriežu ielas 2.kārtas izbūve | VTP3/RV3-1. | 19., 21., 22., 23. | Veikta ielas pārbūve 1,1 km ar ietvi ar gājēju pārejām un apgaismojumu, komunikācijām | 888524 | Ir |  | 166024 | 722500 |  | 10000 | 878524 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
27 | Gājēju laipas būvniecība valsts autoceļa A5 šķērsošanai gar Ķekavas upi, Ķekavas novadā | VTP3/RV3-1. | 18. | Izbūvēta gājēju laipa valsts autoceļa A5 šķērsošanai gar Ķekavas upi, Ķekavas novadā | 30000 | Ir |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde | Ar domes lēmumu nepieciešams papildu finansējums 52398 eur
28 | Baldones PII Vāverīte stāvvietas pārbūve, apkures sistēmas pārbūve | VTP3/RV3-3. | 20. | Izbūvēts auto stāvvietu laukums (Ceriņu iela). | 108000 | Nav |  | 108000 |  |  |  | 108000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
Ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības attīstība Ķekavas novadā
29 | Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavas pagastā 5.kārta (Ķekava, Alejas, Krustkalni, Mākoņkalns) | VTP3/RV3-2. | 30., 31. | Realizēti ūdenssaimniecības projekti Alejās, Krustkalnos u.c.apdzīvotās vietās aglomerācijā Ķekava/Valdlauči, t.sk.jaunu pieslēgumu izbūve - V6 autoceļa virziens | 12932040 | Nav | 10992234 |  | 1939806 |  |  | 100000 | 100000 | 12732040 | Attīstības un būvniecības pārvalde, Kapitālsabiedrības
30 | Ūdenssaimniecības attīstība Baložu pilsētā, 4.kārta | VTP3/RV3-2. | 29., 31. | Realizēts ūdenssaimniecības projekts Baložu pilsētā (Saulgriežu iela, NAI paplašināšana un spiedvada būve, u.c.), t.sk.jaunu pieslēgumu izbūve | 13215920 | Ir/Izstrādē | 11318532 |  | 1897388 |  |  | 100000 | 161000 | 12954920 | Attīstības un būvniecības pārvalde, Kapitālsabiedrības
31 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldones pilsētā, izbūvējot kanalizācijas un ūdens tīklus. | VTP3/RV3-2. | 29., 30. | Realizēti ūdenssaimniecības projekti Baldones pilsētā, t.sk.jaunu pieslēgumu izbūve | 8000000 | Nav | 6800000 |  | 1200000 |  |  | 100000 | 100000 | 7800000 | Attīstības un būvniecības pārvalde, Kapitālsabiedrības
32 | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības zonās - centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve līdz Ģipšustūrim | VTP3/RV3-2. | 29. | Izbūvēta centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēma 1,5 km garumā | 552786 | Nav | 469868 | 82918 |  |  |  | 82918 |  | 469868 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
33 | Meliorācijas sistēmas pārbūve (Burās, Baložos un citur Ķekavas novadā) | VTP3/RV3-2. | 31., 32., 33. | Pārbūvētas meliorācijas sistēmas Ķekavas novadā | 500000 | Nav | 200000 | 300000 |  |  |  | 30000 | 10000 | 460000 | Īpašumu pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde
34 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas atjaunošana Ķekavā | VTP3 (IAP1) | 33. | Vekta pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas kadastra numurs 413241:00, pik. 00/00 - 45/10 atjaunošana Ķekavā 4,5 km garumā | 132665 | Ir |  | 132665 |  |  | 132665 |  |  |  | Īpašumu pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde
35 | Siltumsaimniecības attīstība Ķekavas novadā - siltumtīklu nomaiņa, katlu māju rekonstrukcija Ķekavā un siltumražošanas nodrošināšana Baložu pilsētā | VTP3/RV3-2. | 29., 30., 31. | Pārbūvētas siltumtrases Ķekavā , rekonstruētas 7 katlumājas Ķekavā | 240000 | Nav |  | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde, Īpašumu pārvalde
Labiekārtošanas projekti - sabiedriskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
36 | Rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas zonu izveide Ķekavas novadā | VTP1/RV1-2. | 37., 39. | Ierīkoti rotaļu laukumi un aktīvās atpūtas laukumi Ķekavas novada teritorijā saskaņā ar Labiekārtošanas plānu un Līdzdalības budžeta konkursa apstiprinātajām idejām | 540000 | Jāizstādā |  | 540000 |  |  | 100000 | 170000 | 170000 | 100000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
37 | Ķekavas parka labiekārtošanas turpināšana | VTP1/RV1-2. | 36., 38. | Labiekārtots Ķekavas upes ielejas parks 11 ha platībā ar atpūtas un sporta elementiem, pastaigu takām, tiltiņiem, t.sk.gājēju tilts uz grillparku, gājēju tilts pie rotaļu laukuma | 187168 | Ir |  | 187168 |  |  | 37168 | 100000 | 50000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
38 | Projekts SAM Publiskās ārtelpas attīstība | VTP2/RV2-1. | 37. | Attīstīta publiskā ārtelpa Ķekavas pilsētas galvenajā laukumā Ābeļdārzā. Projekta ietvaros realizējamās darbības ietver gājēju celiņus, teritorijas labiekārtojuma elementus, elektroenerģijas un ūdensapgādes pievadus, brīvkrānus, pārbūvētas piebrauktuves, cietā seguma stāvlaukumus, multifunkcionālu paviljonu sabiedrisko pasākumu norisei, aktīvās atpūtas aprīkojumu, koku, krūmu un puķu stādījumus, elektrouzlādes punktu ierīkošana digitālo ierīču uzlādei un mikromobilitātes atbalstam, atkritumu šķirošanas tvertņu iegāde un uzstādīšana, velosipēdu novietņu ierīkošana, soliņu un galdu iegāde un uzstādīšana, apgaismojuma izbūve, lietusūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu attīstīšana, tai skaitā ūdenscaurlaidīgi segumi ietvēm, laukumiem, videonovērošanas ar skaļruņiem ierīkošana. | 1633500 | Nav | 800000 | 833500 |  |  | 5000 | 96800 | 1531700 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
39 | Baložu mežaparka izveide, parka izveide | VTP1/RV1-2. | 37., 40. | Izveidots Baložu mežaparks 3 km2, t.sk. diska golfu laukums u.c. | 50000 | Nav |  | 50000 |  |  | 10000 | 40000 |  |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
40 | Titurgas ezera parka izveide | VTP1/RV1-2. | 39. | Labiekārtots Titurgas ezera parks 60 ha platībā, t.sk.disku golfa laukums u.c. | 25000 | Nav |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
41 | Baltās pils Baldonē parka labiekārtošana | VTP1/RV1-2. | 37. | Labiekārtots parks. Labiekārtošana paredz seguma atjaunošanu, stāvvietas laukuma labiekārtošanu. | 60000 | Nav |  | 60000 |  |  |  | 10000 | 50000 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
42 | Atpūtas vietu pie ūdeņiem labiekārtošana,piekļuves nodrošināšana | VTP1/RV1-2. | 36. | Nodrošināta piekļuve pie HES dambja gala ar pašvaldības nozīmes ceļu, u.c.pasākumi saskaņā ar Labiekārtošanas plānu. Vienas peldvietas izveide novadā. | 113500 | Nav | 30000 | 83500 |  |  |  | 13500 | 50000 | 50000 | Īpašuma pārvalde
43 | Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izbūve zemes gabalā Sporta iela 1, Katlakalnā | VTP1/RV1-2. | 47. | Izbūvēts aktīvās atpūtas un sporta laukums Katlakalnā 1,3 ha. | 632000 | Ir, jāpārstrādā |  | 632000 |  |  | 12000 | 50000 |  | 570000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
44 | Upju krastu stiprināšana ciematu teritorijās | VTP1/RV1-2. | 42. | Stiprināti upju krasti, saglabāta to ilgtspēja | 55000 | Nav |  | 55000 |  |  | 5000 | 5000 |  | 45000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
45 | Odukalna teritorijas labiekārtošana | VTP1/RV1-2. | 47. | Labiekārtota Odukalna teritorija, labiekārota ūdenstorņa apkārtne | 155000 | Nav |  | 155000 |  |  |  | 5000 | 50000 | 100000 | Īpašuma pārvalde
46 | Atkritumu dalītas vākšanas laukumu izveide Ķekavas novadā | VTP3/RV3-2. | 68. | Izveidoti 4 dalītas atkritumu vākšanas laukumi Ķekavas novadā, t.sk. kompostēšana laukumu Baldonē | 229787 | Nav | 200000 | 29787 |  |  | 29787 | 50000 | 150000 |  | Īpašuma pārvalde
47 | Sporta un aktīvas atpūtas infrastruktūras attīstība Ķekavas novadā | VTP3/RV3-3. | 43.., 48. | Izbūvētas tipveida sporta konstrukcijas Valdlaučos un Ķekavā (jauna seguma uzklāšana Valdlauču sporta laukumā pie Rāmavas izstāžu kompleksa), in-line hokeja laukums u.c. sporta un aktīvas atpūtas infrastruktūras objekti, multifunkcionālu bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide Ķekavas novadā | 100000 | Nav |  | 100000 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | Sporta centrs, Attīstības un būvniecības pārvalde
48 | Piepūšamās futbola halles izbūve Ķekavā | VTP3/RV3-3. | 48., 43. | Veikta piepūšamās futbola halles projektēšana un izbūve Ķekavā, Brīvības ielā 7, ar 2 skrejceļiem, ģērbtuvēm, dušām. | 2005000 | Nav |  | 1355000 |  | 650000 | 5000 | 1500000 | 500000 |  | Sporta centrs, Attīstības un būvniecības pārvalde
49 | Multifunkcionālās velo trases izbūve Daugmalē | VTP3/RV3-3. | 5. | Veikta multifunkcionālās velotrases (pump-truck) projektēšana uz izbūve Daugmalē | 435000 | Nav |  | 435000 |  |  |  | 35000 | 400000 |  | Sporta centrs
50 | Centrālā skvēra labiekārtošana Baldones pilsētā | VTP1/RV1-2. | 40. | Atjaunoti gājēju celiņi, teritorijas labiekārtošana. | 50000 | Nav |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | Īpašuma pārvalde
51 | Olektes upes parka izveide Valdlaučos, Olektes upes attīrīšana | VTP1/RV1-2. | 42. | Izveidots Olektes upes parks Valdlaučos, veikta izpēte, izstrādāts projekts un attīrīta Olektes upe | 150000 | Nav |  | 150000 |  |  |  | 50000 |  | 100000 | Īpašuma pārvalde
52 | Vanagkalna estrādes labiekārtošana Baldonē | VTP1/RV1-2. | 50. | Pārbūvēta Vanagkalna estrāde ar skatuvi, kvalitatīvām dušām, tualetēm un ģērbtuvēm viesmāksliniekiem, sanāksmju telpu, pilnībā atjaunoti skatītāju soli. | 1035000 | Nav |  | 1035000 |  |  | 35000 | 300000 | 700000 |  | Īpašuma pārvalde
53 | Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide, Gaismas iela 7A, Ķekavā 4. un 5. kārtas īstenošana | VTP3/RV3-3. | 48. | MF laukuma projekta 4.un 5.kārtas īstenošana paredz ledus laukuma tehnoloģiskā risinājuma (saldēšanas cauruļvadu sistēmas kārtas) izbūvi un labiekārtošanu. Projektu iespējam īstenot atsevišķi pa kārtām. | 120000 | Ir |  | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
Prasībām atbilstošas veselības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras nodrošināšana
54 | Dienas centra "Adatiņas" pārbūve atbilstoši vides pieejamības prasībām | VTP3/RV3-3. | 57. | Ēkā veikti vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi, t.sk. pacēlāja (lifta) izbūve no pagrabstāva līdz otrajam stāvam un telpu pielāgošana. | 259299 | Ir | 154892 | 104407 |  |  | 10000 | 249299 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde Sociālais aprūpes centrs
55 | Ķekavas ambulances pārbūve ar paplašināšanu | VTP3/RV3-3. | 56. | Paplašināta Ķekavas ambulance ar liftu, siltināta ēka | 181500 | Nav |  | 181500 |  |  |  | 16500 | 165000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
56 | Ārstniecības prasībām atbilstoši telpu izveide Ķekavas novadā | VTP3/RV3-3. | 55. | Izveidots veselības punkts ar ārsta prakses vietu Ķekavas novadā, t.sk.Zaļā iela 5 Baložos | 30000 | Ir |  | 30000 |  |  |  | 5000 | 25000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
57 | Ēkas Mežvidu ielā 17, Baldonē, pārbūve pašvaldības sociālo funkciju veikšanai. | VTP3/RV3-3. | 54. | Izveidots multifunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Baldonē | 5150000 | Nav | 4000000 | 150000 | 1000000 |  |  | 150000 |  | 5000000 | Īpašuma pārvalde
Energoefektivitātes veicināšana un klimata pārmaiņu mazināšana, ieskaitot apdzīvoto vietu viedo specializāciju
58 | Pašvaldības iestāžu ēku siltināšana - Ķekavas sporta klubs, Brīvības iela 9, Ķekava | VTP3/RV3-2. | 59. | Veikta fasādes, jumta (atlikušās daļas kapitālais remonts), cokola, grīdu siltināšana. Plānotais izmaksu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju 22,5% tiks sasniegts 2025.gadā. | 1485034 | Ir | 545386 | 292987 | 646661 |  | 1485034 |  |  | 0 | Attīstības un būvniecības pārvalde
59 | Pašvaldības iestāžu ēku siltināšana | VTP3/RV3-2. | 58. | Veikti energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi pašvaldības ēkās saskaņā ar Energopārvaldības sistēmas ieviešanas darba grupas lēmumu: Daugmales pamatskola, Sociālā dzīvojamā māja Ķekavā, Gaismas iela 19, k.8., Ķekavas vidusskola ar sporta zāli, Baložu vidusskola, Baložu kultūras nams, Doles Tautas nams. Citu pašvaldības ēku energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi u.c. | 1000000 | Nav | 765000 | 100000 | 135000 |  | 100000 | 900000 |  |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
60 | Baldones vidusskolas un Sporta kompleksa pārbūve atbilstoši higiēnas prasībām un energoefektivitātes uzlabošana un ārtelpas labiekārtošana atbilstoši vides pieejamības prasībām | VTP3/RV3-3. | 59. | Uzlabota skolas sporta kompleksa energoefektivitāte, Atbilstoši vides pieejamības prasībām sakārtota skolas teritorija, Atjaunota fasāde. | 570000 | Nav | 484500 |  | 85500 |  |  | 70000 | 500000 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
61 | Projekts SAM 5.1.1. Viedās pašvaldības | VTP2/RV2-1. | 63. | Realizēti sadarbības projekti sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu, piemēram, mobilitātes risinājumi sabiedriskajam transportam | 500000 | Nav | 425000 |  | 75000 |  |  | 500000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
62 | Projekts SAM Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām | VTP2/RV2-1. | 61. | Veikti zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi (piemēram, zaļās sienas, jumtu dārzi, peldošās salas, caurlaidīgi segumi, ēnu sniedzoši koki u.c.) un citi pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi, tajā skaitā ieguldījumi esošajās dabas un apstādījumu teritorijās | 800000 | Nav | 680000 |  | 120000 |  |  | 50000 | 750000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
63 | Mobilitātes punktu izveide | VTP3/RV3-1. | 65., 66. | Izveidots reģionālais mobilitātes punkts Ķekavā, vairāki vietējie mobilitātes punkti Baložos, Baldonē, Daugmalē, u.c. | 602000 | Nav | 480000 |  | 122000 |  | 2000 | 200000 |  | 400000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
64 | Pašvaldības autoparka modernizēšana | VTP3/RV3-3. | 64., 66. | Izveidots ilgtspējīgs, zemu emisiju autoparks pašvaldībā, ieskaitot pašvaldību uzņēmumus | 300000 | N/a | 255000 | 45000 |  |  |  | 300000 |  |  | Īpašuma pārvalde
65 | Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti novadā | VTP3/RV3-1. | 64., 65. | Skolēnu autobusi, Park & ride, velonovietnes, uzlādes stacijas | 300000 | Nav | 255000 | 45000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | Īpašuma pārvalde Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde
66 | Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | VTP3/RV3-3. | 63. | Uzstādīti saules kolektori, saules baterijas u.c. alternatīvās enerģijas avoti pašvaldības ēkām | 1000000 | Nav | 841000 |  | 159000 |  |  | 500000 | 500000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
67 | Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana | VTP3/RV3-2. | 67. | Atkritumsaimniecības un atkritumu pārstrādes un tālākas izmantošanas attīstība un atkritumu rašanās novēršanas pasākumi | 90000 | Nav | 72000 | 18000 |  |  |  | 40000 | 50000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
68 | Tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana ūdenssaimniecības sektorā | VTP3 (IAP1) | 29., 30., 31. | Paaugstināta energoefektivitāte notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Baložos, Ķekavā, Baldonē un Daugmalē, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijām, dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas ietaisēm Ķekavas novadā (saules paneļi u.c.). | 469000 | Nav | 398650 |  | 70350 |  |  | 140700 | 328300 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
Uzņēmējdarbības atbalsta projekti
69 | Uzņēmējdarbību veicinošu teritoriju attīstīšana Ķekavas novadā SAM 5.1.1.1. | VTP3/RV3-5. | 71. | Izveidotas un labiekārtotas uzņēmējdarbību veicinošas teritorijas Ķekavas novada. | 2700000 | Nav | 2252500 |  | 447500 |  | 10000 | 190000 | 500000 | 2000000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
70 | Dūņu purva ieguves vietas teritorijas attīstīšana Baldonē | VTP1/RV1-1. | 70. | Sakārtota dokumentācija teritorijas attīstīšanai, piesaistīti jauni lauku un aktīvās atpūtas tūrisma uzņēmumi. | 220000 | Nav | 100000 | 20000 |  | 100000 |  | 20000 |  | 200000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
71 | Ieguldījumi uzņēmējdarības atbalstam un publiskās ārtelpas attīstība tūrisma veicināšanai | VTP3/RV3-6. | 70. | Attīstīta publiskā ārtelpa uzņēmējdarbības atbalstam (piemēram, interaktīvie info stendi, norādes, stendi, u.c.) | 130000 | Nav | 117000 | 13000 |  |  |  | 50000 | 80000 |  | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
Citi projekti
72 | 4.3.6.6. projekts “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Ķekavas novadā” | VTP3/RV2-1. | 6. | Palielināta pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība: 250 bērni, kas saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumu vismaz 1 līdz 3 gadus | 3839980 | Nav | 2879985 | 959995 |  |  | 1723327 | 1393326 | 723327 |  | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
73 | Administrācijas telpu paplašināšanas risinājuma izstrāde un realizēšana, iegādājoties un renovējot esošās telpas vai izbūvējot jaunu administrācijas ēku | VTP3/RV3-3. |  | Iegūtas un iekārtotas papildus telpas admninistrācijas vajadzībām pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem | 650000 | Nav |  | 650000 |  |  |  | 150000 |  | 500000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
74 | Katlakalna Tautas nama pārbūve-paplašināšana | VTP3/RV3-3. | 78. | Veikta pārbūve-paplašināšana Katlakalna Tautas namam | 450000 | Nav | 382500 |  | 67500 |  |  | 50000 | 400000 |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
75 | Baložu bibliotēkas ēkas būvniecība Baložos | VTP3/RV3-3. | 77. | Veikta Baložu bibliotēkas ēkas būvniecība Baložos | 1580000 | Nav |  | 1580000 |  |  |  | 80000 |  | 1500000 | Īpašuma pārvalde
76 | Baldones bibliotēkas pārcelšana | VTP3/RV3-3. | 76. | Veikta telpu piemērošana bibliotēkas vajadzībām Baldonē | 30000 | Nav |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | Attīstības un būvniecības pārvalde
77 | Amatu mājas izbūve Daugmalē (Tautas nama pārbūve) un Baldonē (Tautas nama pārbūve Iecavas ielā 4). | VTP3/RV3-5. | 79. | Veikta Amatu mājas Daugmalē un Baldonē izbūve. | 600000 | Nav | 510000 |  | 90000 |  |  | 100000 |  | 500000 | Īpašuma pārvalde Attīstības un būvniecības pārvalde
78 | Mercendarbes muižas atjaunošana, renovācija | VTP3/RV3-3. | 78. | Atjaunota Mercendarbes muiža Baldonē | 50000 | Nav |  | 50000 |  |  |  | 20000 |  | 30000 | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde
79 | Kultūras ēkas būvniecība Baldonē | VTP3/RV3-3. | 77., 10. | Baldonē izbūvēta Kultūras ēka | 2500000 | Nav |  | 2500000 |  |  |  | 500000 | 2000000 |  | Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Attīstības un būvniecības pārvalde
| Kopā |  |  |  | 132492645 |  | 75779697 | 18715436 | 39747512 | 750000 | 18674769 | 26813081 |  | 68821828
NB! Projektu īstenošanas secība var mainīties atkarībā no papildus finanšu līdzekļu piesaistes iespējām
| Sēdes vadītājs: | (*PARAKSTS) | Andris Vītols
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.